## Sheet1
No | Kegiatan | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Usulan Judul
Pencarian Konsep Ide | bar: Desember 1 to Desember 3
Pengajuan Topik Skripsi | bar: Desember 3 to Januari 2
Pengajuan Dosen Pembimbing | bar: Desember 1 to Desember 3
2 | PraProposal
Bimbingan Pembuatan Proposal | bar: Desember 3 to Januari 4
Seminar Proposal | bar: Februari 4
3 | Analisa
Analisa Sistem | bar: Januari 4 to Maret 2
Analisa Kebutuhan | bar: Januari 4 to Maret 2
4 | Implementasi
Planning | bar: Maret 1 to Mei 4
Design | bar: Maret 1 to Mei 4
Build & test | bar: Maret 1 to Mei 4
Review (feedback) | bar: Maret 1 to Mei 4
Laounch | bar: Maret 1 to Mei 4
6 | laporan
Pebuatan Laporan | bar: Maret 1 to Juni 2

## Sheet2
No | Kegiatan | Durasi | Mulai | Selesai
Sprint 1
1 | Implementasi
| Planning | 4 Minggu | 2022-03-01 | 2022-03-30
| Design | 4 Minggu | 2022-03-01 | 2022-03-30
| Build & test | 4 Minggu | 2022-03-01 | 2022-03-30
| Review (feedback) | 4 Minggu | 2022-03-01 | 2022-03-30
| Laounch | 4 Minggu | 2022-03-01 | 2022-03-30
Sprint 2
1 | Implementasi
| Planning | 4 Minggu | 2022-04-01 | 2022-04-30
| Design | 4 Minggu | 2022-04-01 | 2022-04-30
| Build & test | 4 Minggu | 2022-04-01 | 2022-04-30
| Review (feedback) | 4 Minggu | 2022-04-01 | 2022-04-30
| Laounch | 4 Minggu | 2022-04-01 | 2022-04-30
Sprint 3
1 | Implementasi
| Planning | 4 Minggu | 2022-05-01 | 2022-05-30
| Design | 4 Minggu | 2022-05-01 | 2022-05-30
| Build & test | 4 Minggu | 2022-05-01 | 2022-05-30
| Review (feedback) | 4 Minggu | 2022-05-01 | 2022-05-30
| Laounch | 4 Minggu | 2022-05-01 | 2022-05-30